# Milestones

01/10/2025: Definirea cerintelor si demararea proiectului

17/10/2025: Implementarea autentificarii si a inregistrarii

10/11/2025: Implementarea inregistrarii antrenamentelor

06/12/2025: Implementarea functiilor de statistica si de monitorizare a progresului

22/04/2026: Modulul home, history si nutrition completat

24/05/2026: Implementarea unit testelor si CI/CD

Overall Status: Amber

Phase: Executing

Project Owner (PO): Balanoiu Nicolae Andrei

Business Manager (BM): Balanoiu Nicolae Andrei

Solution Provider (SP): Balanoiu Nicolae Andrei

Project Manager (PM): Balanoiu Nicolae Andrei

# Project Status Summary

Aplicatia Train-Eat-Track contine urmatoarele functionalitatii ce sunt implementate: autentificare, monitorizarea antrenamentelor, isotoricul antrenamentelor, statistici pe baza exercitiilor din antrenamentele facute, tracking nutritional, aduagarea sau cautarea alimentelor folosind codul de bare, importul unui plan de antrenament folosind un AI.

# Project Changes (input from Change Log)

Status: Green

- Severe: 0

- CH-01, category Scop, status Closed

- Funcționalitatea "Food Images in Search"

- CH-02, category: Tehnic, status Open

- Compilarea Gradle a fost dezactivată în CI din cauza limitărilor de memorie ale instanței locale Jenkins

# Project Indicators

Schedule: Green

- Baselined delivery date: 22/06/2026

- Forecasted delivery date: 22/06/2026

- Variance:  0 months

Cost: Green

- Current Year:

- Allocated: 120 workdays, 0 €

- Spent: 110 workdays, 0 €

- Forecasted: 120workdays, 0 €

- Overall project:

- Allocated: 120 workdays, 0 €

- Spent: 100 workdays, 0 €

- Forecasted: 120 workdays, 0 €

# Risks (input from Risk Log)

Status: Amber

- Active: 3

- R-01, size: Dependență de API extern (coduri de bare/date nutriționale), impact: High, action: Gasirea unui API de rezerva sau crearea unei baze de date interna a produselor, alimentata prin scanarile effectuate de utilizatori, pentru a reduce treptat dependenta de API-urile externe

- R-02, size: Dependenta de un singur dev, impact: Medium ,action: Mentinearea unei documentatii detaliate

- R-03, size: Competitorii din piata de fitness, impact: Low ,action: Monitorizarea pietei de fitness

# Decisions (input from Decision Log)

18/05/2025, D-01: React Native (Expo) ales ca framework de dezvoltare pentru compatibilitate cross-platform

01/10/2025, D-02: Jenkins ales ca platformă CI/CD, instanță locală pe laptop

01/02/2026, D-03: ESLint adoptat pentru analiza statică a codului

24/05/2026, D-04: Compilarea Gradle dezactivată în CI; expo prebuild utilizat ca artefact de build din cauza limitărilor hardware

03/06/2026, D-05: Trello utilizat ca agile board pentru managementul task-urilor

# Issues (input from Issue Log)

Status: Amber

- Urgent: 1

- I-01, size Mare, impact High

- Macronutrienți si kcal x2 pentru alimentele scanate

- I-02, size Mic, impact Medium

- Remedierea afisarii a calendarului nutritional – afisare incorecta pe anumite dimensiunii de ecan

- I-03, size: Mic, impact Low

- Imaginea produselor cautate nu se afiseaza in lista de cautarii

# Activities Performed and Planned

Performed:

- Implementarea autentificarii (login/sign up), status: complete

- Implementarea modulului Home (dashboard principal), status: complete

- Implementarea modulului Workout (logare antrenamente), status: complete

- Implementarea modulului Workout History, status: complete

- Implementarea modulului Statistics si monitorizarea progresului, status: complete

- Implementarea modulului Nutrition (tracking nutritional, scanner cod de bare), status: complete

- Importul planurilor de antrenament bazate pe AI cu analiza fisierelor multi-format, status: complete

- Configurarea fluxului CI/CD cu Jenkins (Install -> ESLint -> Unit Tests -> Deploy), status: complete

- Documentarea proiectului, status: ongoing

- Remedierea bug-ului de dublare a macronutrientilor si a kcal la alimente scanate, status: pending

Planned:

- Fixarea erorii legate de dublarea macronutrientiilor si kcal la alimentele scanate/cautate

- Adaugarea in lista de cautare, imaginea produselor

- Finalizarea documentatiei proiectului